****

**โครงการค่ายพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ปี 1**

**1. ชื่อโครงการ** ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ปี 1

**2. ลักษณะโครงการ** ☑ โครงการต่อเนื่อง□ โครงการใหม่

**3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ** คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

**4. ที่ปรึกษาโครงการ:**

4.1 อาจารย์มาหะมะสอเระ ยือโร๊ะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

4.2 อาจารย์นูซานา ปะกียา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล

4.3 นางสาวนูรไลลา มูละซอ อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา (หญิง)

**5. หลักการและเหตุผล**

คณะกรรมการจัดโครงการค่ายพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ปี 1 ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านความสัมพันธ์กันระหว่างเพื่อนและพี่น้อง เพื่อผลิตนักศึกษาให้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รู้จักการทำงานเป็นทีม มีความรักความสามัคคีต่อกัน รู้จักการเสียสละเอื้ออาทรและรู้จักการให้อภัยกัน จึงมีความเห็นว่านักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขา ควรได้รับการพัฒนาภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี และมีกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความรักความสามัคคีต่อกัน เป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนักศึกษาในแต่ละสาขา ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาให้อยู่ร่วมกันภายใต้ครอบครัวในรูปแบบอิสลามและสามารถดำเนินงานต่างๆได้สำเร็จลุล่วง โดยผลการประเมินการ

ดังนั้นคณะกรรมการของโครงการ Balloon camp ปีที่2 หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและช่วยลดปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพื่อนำมาสู่ความรักความสามัคคีระหว่างพี่น้องคณะเดียวกัน และเปิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากที่สุด

**6. วัตถุประสงค์**

6.1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างต่างสาขาวิชา ให้มีความสัมพันธ์ที่ดี แน่นแฟ้นขึ้น

6.2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามัคคี ความเป็นหนึ่งใจเดียวกันระหว่างนักศึกษาต่างสาขาวิชา

6.3 เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อตนเอง สร้างความมั่นใจ สร้างความสนใจใฝ่รู้ ความละเอียดรอบคอบ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความมีน้ำใจ เสียสละ การแบ่งปันและการทำงานเป็นทีม

**7. ลักษณะกลุ่มกิจกรรม**

☑ด้านวิชาการ ☑ด้านบริหารและการจัดการ

☑ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม □ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม

□ด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ ☑ด้านสันทนาการ

**8. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน เพื่อส่งเสริมนักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF**

☑คุณธรรมจริยธรรม ☑ทักษะทางปัญญา

☑ความรู้ ☑ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

□ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

**9. สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย**

☑ผลิตบัณฑิต/ผู้สำเร็จการศึกษา □ผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

□บริการวิชาการแก่สังคม ☑การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

☑การบริหารและการจัดการ ☑การประกันคุณภาพการศึกษา

**10.ยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง**

**ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**

🞎 การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรเพื่อนำพาบัณฑิตสู่บัณฑิตพึงประสงค์

🞎 เสริมสร้างศักยภาพและบุคลิกภาพนักศึกษาและศิษย์เก่า

🞎 สร้างความเข้มแข็งทางการวิจัย

🞎 การบริการวิชาการสู่สังคมคุณธรรม

🗹 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตมุสลิมในสังคมพหุวัฒนธรรม

🞎 การบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลเพื่อสร้างองค์กรสู่มาตรฐานคุณภาพ

🗹 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์ระดับอาเซียนและนานาชาติ

**ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงานที่ 2 : พัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพนักศึกษาและศิษย์เก่า**

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพนักศึกษาและศิษย์เก่า

ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 6.8 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม / โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาต่อจำนวนนักศึกษา

ตัวบ่งชี้ มอย.ที่ 3.2 มาตรการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

**11.ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น**

🞎หน่วยงานภายนอก

☑ หน่วยงานภายใน

**12.ผู้รับผิดชอบโครงการ**

12.1 นางสาววลีรัตน์ ไชยเทพ ประธานโครงการ

12.2 คำสั่งแต่งตั้ง /2559

**13. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ**

13.1 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จำนวน 10 คน

13.2 นักศึกษาสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จำนวน 15 คน

**รวมผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 คน**

**14. ลักษณะของการจัดกิจกรรมในโครงการ**

14.1 ให้ความรู้ทางด้านวิชาการและศาสนา

14.2 กิจกรรมนันทนาการ

14.3 ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

**15. วันที่ดำเนินการจัดโครงการ**

12-13 สิงหาคม พ.ศ. 2559

**16. สถานที่ปฏิบัติงาน**

- มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดปัตตานี

**17.ขั้นตอน/ วิธีการดำเนินงาน (ตามกระบวนการ PDCA)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอน | กิจกรรม | ลักษณะกิจกรรม | วันปฏิบัติงาน |
| P=Plan  วางแผน | 1.ประชุมวางแผน | -ประชุมวางแผนดำเนินงาน  -ร่างโครงการ  -แบ่งหน้าที่แต่ละฝ่าย  -รวบรวมข้อมูลและจัดทำเป็นโครงการ  -เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | วันที่ 24 กรกฎาคม 2559  วันที่ 26 กรกฎาคม 2559  วันที่ 29 กรกฎาคม2559  วันที่ 31 กรกฎาคม 2559  วันที่ 1 สิงหาคม 2559 |
| 2.ประชาสัมพันธ์โครงการ | -ประชาสัมพันธ์โครงการ | วันที่ 3 สิงหาคม 2559 |
| D=Do  ปฏิบัติ | 1.จัดโครงการ | ดำเนินโครงการและกิจกรรมที่วางไว้ | วันที่ 12-13 สิงหาคม 2559 |
| C = Check  การตรวจสอบ | 1.การตรวจสอบการดำเนินงานของคณะปฏิบัติงาน | -ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานขณะปฏิบัติงาน | วันที่ 15สิงหาคม 2559 |
| 2. ประเมินโครงการหลังเสร็จสิ้นการจัดงาน | -สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโดยการแจกใบประเมินโครงการ | วันที่ 16 สิงหาคม2559 |
| A=Action  การปรับปรุงแก้ไข | 1.รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการประเมิน | -รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ | วันที่ 17 สิงหาคม 2559 |
| 2.รวบรวมข้อมูลและสรุปปัญหา/ข้อเสนอแนะ | -ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อรวบรวมข้อมูลการดำเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะและอุปสรรคต่างๆเพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไป | วันที่ 18 สิงหาคม 2559 |
| 3. สรุปค่าใช้จ่ายในโครงการ | -สรุปค่าใช้จ่ายในโครงการ | วันที่ 20 สิงหาคม 2559 |
| 4. สรุปผลการดำเนินโครงการ | -จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ | วันที่ 31 สิงหาคม 2559 |

**18. งบประมาณโครงการ**

18.1 ค่าเครื่องดื่มและอาหาร 3000 บาท  **เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)**

**\* เฉลี่ยงบประมาณทุกรายการตามที่จ่ายจริง**

**18.แหล่งงบประมาณ** งบประมาณจากโครงการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 6,000 บาท  **รวมงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงิน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)**

**19. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ**

**19.1 เชิงปริมาณ**

19.1.1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80%

* 1. **เชิงคุณภาพ**

19.2.1 บรรลุผลเชิงคุณภาพ 3.51

**19.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและการประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายการดัชนีชี้วัดความสำเร็จ\*** | **ค่าเป้าหมาย** | **วิธีการประเมินผล/เครื่องมือ** | **ระยะการประเมิน** |
| 19.3.1 เพื่อพัฒนาลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ | 3.51 | แบบสอบถาม | ระหว่างการดำเนินโครงการและภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ |
| 19.3.2 เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม | 3.51 | แบบสอบถาม | ระหว่างการดำเนินโครงการและภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ |
| 19.3.3เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอิสลาม | 3.51 | แบบสอบถาม | ระหว่างการดำเนินโครงการและภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ |

*\* ดูจากวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้*

**20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

20.1 ผู้เข้าร่วมมีความรักความผูกพันมากขึ้น

20.2 ตักเตือนซึ่งกันและกันระหว่างนักศึกษาในคณะ

20.3 ขัดเกลาภาวะการณ์เป็นนักศึกษาให้รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่

20.4 ฝึกฝนการทำงานเป็นทีม สามัคคีและเสียสละซึ่งกันและกัน

20.5 สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่น้องๆในรุ่นหลังได้

**21. ผู้เสนอโครงการ**

ลงชื่อ…………………………….

(นางสาววลีรัตน์ ไชยเทพ)

ประธานโครงการ

**22. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ**

ลงชื่อ …………………………………….….

(อาจารย์มาหะมะสอเระ ยือโร๊ะ)

ที่ปรึกษาโครงการ

**23. ผู้อนุมัติโครงการ**

□อนุมัติ □ ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....................................

(รองศาสตราจารย์ นิแวเต๊ะ หะยีวามิง)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี