

**โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21**

**(โครงการประจำสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน)**

**โดย องค์การบริหารนักศึกษาหญิง**

**มหาวิทยาลัยฟาฏอนี**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1.** **ชื่อโครงการ** โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21

**2.** **ลักษณะโครงการ**         ⬜   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง

**3.** **หน่วยงานที่รับผิดชอบ**   องค์การบริหารนักศึกษาหญิง

**4.** **ผู้รับผิดชอบโครงการ**

**4.1 นักศึกษาที่รับผิดชอบโครงการ**

1. นางสาวคอยรียะห์ ตันอีโน ประธาน

2. นางสาวนูรฮากีมะห์ เย็ง กรรมการ

3. นางสาวอามีเนาะห์ กะนิ กรรมการ

4. นางสาวคอรีเยาะห์ มะยูโซะ กรรมการ

5. นางสาวนูรอัสมีรา เจ๊ะบือราเฮง กรรมการ

6. นางงสาวอรวรรณ ซาเฮาะ กรรมการ

7. นางสาวนูซูลา อาลีซู กรรมการ

8. นางสาวนูรอาซีกีน เบ็ญมูฮัมหมัดนูร กรรมการ

9. นางสาวนูรีตา ยายอ กรรมการ

10. นางสาวมุมีนะห์ เจะบู กรรมการ

11. นางสาวสุนิตา สาและ กรรมการ

12. นางสาวนูรียะห์ และโซ๊ะ กรรมการ

13. Miss Slaiman Somey กรรมการ

14. นางสาวศศิธร สาระโสภน กรรมการ

15. นางสาวศศิธร ชวนชม กรรมการ

16. นางสาวอามานี มาหะมะ กรรมการ

17. นางสาวรัยยาน จะปะกียา กรรมการ

**4.2 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ**

1. นางสาวเสาเด๊าะ ลาดอ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา)

**5.** **หลักการและเหตุผล**

การกำหนดทิศทางเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ที่มีความสามารถ และสร้างประโยคต่อสังคมได้นั้นถือเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ต้องรังสรรค์ให้เกิดขึ้น เพราะนักศึกษาคือผู้เป็นปัญญาชนที่จะต้องกลับไปทำหน้าที่ฟื้นฟูสังคม และประเทศชาติต่อไป การได้ทำให้นักศึกษาตระหนักถึงหน้าที่ ส่งเสริมให้เป็นผู้มีคุณธรรม และเพิ่มความเชี่ยวชาญความสามารถในศาสตร์วิชาที่ได้ศึกษา พร้อมเรียนรู้ในศาสตร์แขนงอื่นๆควบคู่กันไปนั้นจะเป็นประโยชน์และเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาให้เป็นบุคคลหนึ่งที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมได้

ประกอบกับยุคสมัยในศตวรรษที่ 21 ในเวลานี้ เป็นยุคการสื่อสารไร้พรมแดนการดำรงชีวิตจึงมีความแตกต่างกันอย่างมากในศตวรรษที่ผ่านๆมา การเรียนรู้จึงต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องตามความเป็นจริงดังกล่าวนั้น โดยที่นักศึกษาต้องเป็นผู้ริเริ่มความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงเป็นผู้มีทักษะชีวิตและอาชีพและมีทักษะด้านสารสนเทศสื่อเทคโนโลยี จนกระทั่งการบริหารจัดการเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตในโลกทุกวันนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ทางองค์การบริหารนักศึกษาจึงได้จัดโครงการ ”อบรมคุณธรรมจริยธรรมและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21” ขึ้น

**6. วัตถุประสงค์ของโครงการ**

6.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา

6.2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม

6.3 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการอยู่ร่วมในสังคมปัจจุบันได้อย่างสันติสุข

**7. คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย**

ด้านคุณธรรม จริยธรรมยึดมั่นในหลักการศาสนาและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ใฝ่สันติและสามารถ ดำรงชีวิตอยุ่ในสังคมอย่างมีความสุข

ด้านความรอบทั้งในศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตในสังคมและมีความสามารถในการคิด พูด และปฎิบัติโดยการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

ด้านประสบการณ์ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะ และ สุจริต

**8.ลักษณะกลุ่มกิจกรรม (กิจกรรมสำหรับนักศึกษา)**

 ด้านวิชาการที่ส่งเสริมลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์

ด้านส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

 ด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ  ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม

**9. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน เพื่อส่งเสริมนักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบTQ (กิจกรรมสำหรับนักศึกษา)**

 คุณธรรม จริยธรรม  ความรู้

 ทักษะปัญญา ⬜ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และรับผิดชอบ

⬜ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

**10. สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย**

 ผลิตบัณฑิต/ผู้สำเร็จการศึกษา ⬜ ผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

⬜ บริการวิชาการแก่สังคม ⬜ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

⬜ การบริหารและการจัดการ ⬜ การประกันคุณภาพการศึกษา

**11. ความสัมพันธ์การบูรณาการโครงการกับการเรียนการสอน /หรือการบริการวิชาการและ/หรือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ/ หรือการวิจัย**

หลักสูตร/รายวิชา   ..............................................................................................................

องค์ความรู้ในเรื่อง ..............................................................................................................

การวิจัย เรื่อง ..............................................................................................................

**12. ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น**

⬜ หน่วยงานภายนอก (ระบุ) …………………………………………………………………………………….………………….…

⬜ หน่วยงานภายใน (ระบุ) คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์/คณะศิลปะศาสตร์และ สังคมศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณะศึกษาศาสตร์/สถาบันภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี)

**13. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน**

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 : เสริมสร้างคุณธรรมและจิตสาธารณะยกระดับศักยภาพนักศึกษา

กลยุทธ์ ที่ 3 : การเสริมสร้างความเป็นประชาชาติ

ตัวชี้วัด ที่ 2 : ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (คณะ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ............................................................

กลยุทธ์ ที่ ...............................................................................

**13. สอดคล้องกับตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา**

ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับป.ตรี

**14.สอดคล้องกับตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา/ตัวบ่งชี้/เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| วัตถุประสงค์ | วิธีการประเมินผล /เครื่องมือ | ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านประกันคุณภาพการศึกษา | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าที่จะได้รับ |
| 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา | แบบสอบถามก่อน-หลัง | สกอ.1.5 | ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ  ระดับความพึ่งพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ | 70  3.51 | นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม |
| 2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม | แบบสอบถามก่อน-หลัง | สกอ.1.5 | ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ  ระดับความพึ่งพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ | 70  3.51 | นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม |
| 3. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการอยู่ร่วมในสังคมปัจจุบันได้อย่างสันติสุข | แบบสอบถามก่อน-หลัง | สกอ.1.5 | ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ  ระดับความพึ่งพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ | 70  3.51 | นักศึกษามีทักษะการอยู่ร่วมในสังคมปัจจุบันได้อย่างสันติสุข |

**15. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ**

15.1 นักศึกษาหญิง จำนวน 300  คน

15.2 บุคลากร จำนวน 10 คน

**รวมทั้งหมด  310 คน**

**16. ลักษณะของการจัดกิจกรรมในโครงการ**

16.1 กิจกรรมบรรยาย

16.2 เวทีเสวนา

16.3 กิจกรรมนันทนาการ

**17.  วันที่ดำเนินการจัดโครงการ**

สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน (ตลอดปีการศึกษา)

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561

วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561

วันที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2561

วันที่ 01 มกราคม พ.ศ. 2562

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

**18.  สถานที่ปฏิบัติงาน**

หอประชุมวันมูหัมหมัดนอร์ มะทา  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

**19. ขั้นตอน/ วิธีการดำเนินงาน (ตามกระบวรการ PDCA)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอน | กิจกรรม | ลักษณะกิจกรรม | วันปฏิบัติงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| P = Plan  การวางแผน | -นัดหมายผู้รับผิดชอบเพื่อประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน/เตรียมงาน | -นัดหมายผู้รับผิดชอบมา  ประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน | 09 สิงหาคม 2561 | องค์การบริหารนักศึกษาหญิง |
| -ร่างโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ | -ร่างโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ | 11 สิงหาคม 2561 | องค์การบริหารนักศึกษาหญิง |
| - แบ่ง/มอบหมายหน้าที่/สำรวจพื้นที่จัดเตรียมเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ติดต่อประสานงาน | -มอบหมายหน้าที่ | 10 กันยายน 2561 | องค์การบริหารนักศึกษาหญิง |
| D = Do  การปฏิบัติ | -ติดต่อวิทยากร | -ติดต่อวิทยากร | 11 กันยายน2561 และตลอดปีการศึกษา | องค์การบริหารนักศึกษาหญิง |
| - ประชาสัมพันธ์โครงการ | -ประชาสัมพันธ์ตามบอร์ดและโซเชียล  เน็ตเวิค | 14 กันยายน 2561 และตลอดปีการศึกษา | องค์การบริหารนักศึกษาหญิง |
| -เตรียมงานจัดเตรียมสถานที่จัดโครงการ | - เตรียมงานจัดเตรียมสถานที่จัดโครงการ | 18 กันยายน 2561 และตลอดปีการศึกษา | องค์การบริหารนักศึกษาหญิง |
| - ดำเนินโครงการตามกำหนดการ | -ดำเนินโครงการตามกำหนดการ | 18 กันยายน 2561 และตลอดปีการศึกษา | องค์การบริหารนักศึกษาหญิง |
| C = Check  การตรวจสอบ | -ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานขณะปฏิบัติงาน | -ติดตามและตรวจสอบงานขณะปฏิบัติงาน | 20 กันยายน 2561 และตลอดปีการศึกษา | องค์การบริหารนักศึกษาหญิง |
| -ประเมินโครงการหลังเสร็จสิ้นการจัดงาน | -จากแบบสอบถามและสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม | 22 กันยายน 2561 และตลอดปีการศึกษา | องค์การบริหารนักศึกษาหญิง |
| A = Action  การปรับปรุงและพัฒนา | -รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการประเมิน | -รวบรวมข้อมูลและสรุปการประเมิน | 25 กันยายน 2561 และตลอดปีการศึกษา | องค์การบริหารนักศึกษาหญิง |
| -รวบรวมข้อมูลและสรุปปัญหา/ข้อเสนอแนะอุปสรรคต่อที่ประชุมของหน่วยงานต้นสังกัด | -รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการประเมินหรือข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมของหน่วยสังกัด | 25 กันยายน 2561 และตลอดปีการศึกษา | องค์การบริหารนักศึกษาหญิง |
| -สรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณในโครงการ | -สรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณในโครงการ | 25 กันยายน 2561 และตลอดปีการศึกษา | องค์การบริหารนักศึกษาหญิง |

**20. งบประมาณที่ใช้ในโครงการ**

20.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ท่าน x 500 จำนวน 3,000 บาท

20.1 ค่าอาหารว่างวิทยากร จำนวน 1,400 บาท

20.2 ค่าอุปกรณ์กิจกรรม จำนวน 600 บาท

**เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น    จำนวน 5,000 บาท**

**(ห้าพันบาทถ้วน)**

\* ถัวเฉลี่ยงบประมาณทุกรายการตามที่จ่ายจริง

**21. แหล่งงบประมาณ**

21.1 จากมหาวิทยาลัยฟาฎอนี จำนวน 5,000บาท

**เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น     จำนวน 5,000บาท**

**(ห้าพันบาทถ้วน)**

**22. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)**

22.1 เชิงปริมาณ

22.1.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมากว่า ร้อยละ 80

        22.2 เชิงคุณภาพ

22.2.1 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

22.2.2 นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

22.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและการประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| รายการดัชนีชี้วัดความสำเร็จ\* | ค่าเป้าหมาย | วิธีการประเมินผล/เครื่องมือ | ระยะการประเมิน |
| 22.3.1 เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม | 3.50 | แบบสอบถาม | ระหว่างการดำเนินโครงการและภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ |
| 22.3.2 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 | 3.50 | แบบสอบถาม | ระหว่างการดำเนินโครงการและภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ |
| 22.3.เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการอยู่ร่วมในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข | 3.50 | แบบสอบถาม | ระหว่างการดำเนินโครงการและภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ |

**23. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

23.1 นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม

23.2 นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม

23.3 นักศึกษามีทักษะการอยู่ร่วมในสังคมปัจจุบันได้อย่างสันติสุข

**24. ผู้เสนอโครง/ผู้เห็นชอบโครงการ/ผู้อนุมัติโครงการ**

   ลงชื่อ

(นางสาวคอยรียะห์ ตันอีโน)

ตำแหน่ง องค์การบริหารนักศึกษาหญิงฝ่ายวิชาการ

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ

(นางสาวเสาเด๊าะ ลาดอ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา

ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ

(ดร.อับดุลเลาะห์ อูมา)

ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา   
ผู้อนุมัติโครงการ



**กำหนดการ**

**โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21**

**(โครงการประจำสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน)**

สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน (ตลอดปีการศึกษา)

ครั้งที่ 1 วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561

ครั้งที่ 2 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ครั้งที่ 3 วันที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ครั้งที่ 4 วันที่ 01 มกราคม พ.ศ. 2562

ครั้งที่ 5 วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562

ครั้งที่ 6 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

**ณ หอประชุมวันมูหัมหมัดนอร์ มะทา มหาวิทยาลัยฟาฏอ**นี

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **วัน/เวลา (น.)** | **วัน/เวลา (น.)** | **สถานที่** | **ผู้รับชอบ** |
| 10.00-10.15 | ลงทะเบียน | หอประชุม | ฝ่ายทะเบียน |
| 10.15-10.20 | กล่าวเปิดโครงการ | หอประชุม | ฝ่ายพิธีการ |
| 10.20-11.20 | ดำเนินรายการ | หอประชุม | วิทยากร |
| 11.20-11.55 | ช่วงถาม-ตอบ | หอประชุม | วิทยากร |
| 11.55-12.00 | ปิดพิธี | หอประชุม | ฝ่ายพิธีการ |

**\*\*หมายเหตุ** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม